## Squad-6 ¦ reserva-sala-mp
ID | Épico / Tema | História de Usuário | Critérios de Aceite | Prioridade (Alta/Média/Baixa) | Estimativa (Story Points) | Sprint Sugerido | Observações
1 | Cadastro e Inventário | Como administrador, quero cadastrar espaços com capacidade, localização e equipamentos, para que os servidores consigam encontrá-los. | - Espaço salvo com nome, capacidade, local e equipamentos - Espaço aparece na listagem pública | Alta | 5 | Sprint 1 | Base para todo o resto do backlog
2 | Cadastro e Inventário | Como servidor, quero me cadastrar e entrar no sistema, para que minhas reservas fiquem ligadas ao meu nome. | - Cadastro com login e senha - Sessão mantida entre páginas - Reserva vinculada ao usuário | Alta | 3 | Sprint 1 | SSO institucional fica fora do escopo
3 | Cadastro e Inventário | Como administrador, quero desativar um espaço sem apagá-lo, para que as reservas antigas continuem no histórico. | - Espaço desativado não aceita nova reserva - Reservas passadas seguem visíveis | Média | 2 | Sprint 2
4 | Descoberta e Disponibilidade | Como servidor, quero filtrar espaços por capacidade e equipamento, para que eu não precise ligar perguntando. | - Filtro por capacidade mínima e por equipamento - Resultado atualiza sem recarregar a página | Alta | 5 | Sprint 2 | Pilar Pareto: fricção de descoberta
5 | Descoberta e Disponibilidade | Como servidor, quero ver a agenda de um espaço por dia, para que eu saiba o que está livre sem telefonar. | - Agenda do dia mostra horários ocupados e livres - Dado vem do sistema, não de planilha | Alta | 5 | Sprint 2 | Pilar Pareto: calendário único
6 | Descoberta e Disponibilidade | Como servidor, quero buscar espaço descrevendo a necessidade em texto livre, para que eu não precise preencher filtros. | - Consulta em linguagem natural retorna espaços compatíveis - Sem resultado, mensagem clara em vez de lista vazia | Baixa | 8 | Sprint 8 | Primeira função de IA; depende do épico Base Normativa
7 | Reserva e Autogestão | Como servidor, quero reservar um espaço na hora, sem aprovação, para que eu não dependa de ninguém. | - Reserva criada em um passo - Confirmação exibida na tela - Nenhuma etapa de aprovação manual | Alta | 8 | Sprint 3 | Pilar Pareto: fim do telefone
8 | Reserva e Autogestão | Como sistema, quero recusar reservas sobrepostas, para que dois setores não ocupem a mesma sala. | - Tentativa de sobreposição recusada com mensagem - Regra garantida também no banco de dados | Alta | 8 | Sprint 3 | Restrição de exclusão no PostgreSQL
9 | Reserva e Autogestão | Como servidor, quero cancelar minha reserva sozinho, para que o horário volte a ficar livre. | - Cancelamento feito pelo próprio dono - Horário reaparece como livre - Status registrado no histórico | Alta | 3 | Sprint 3
10 | Reserva e Autogestão | Como servidor, quero ver minhas reservas em uma lista, para que eu acompanhe o que marquei. | - Lista com espaço, data, horário e status - Separa reservas futuras de passadas | Alta | 3 | Sprint 3
11 | Reserva e Autogestão | Como servidor, quero remarcar minha reserva, para que eu não precise cancelar e criar outra. | - Remarcação valida conflito no novo horário - Mantém a mesma reserva no histórico | Média | 5 | Sprint 4
12 | Presença e Liberação | Como servidor, quero confirmar presença na porta da sala, para que minha reserva não seja liberada por engano. | - Check-in disponível de 15 min antes até o fim da reserva - Somente o dono da reserva confirma | Alta | 8 | Sprint 4 | Pilar Pareto: combate ao no-show
13 | Presença e Liberação | Como administrador, quero que a sala volte a ficar livre se ninguém confirmar em 15 minutos, para que o espaço não fique bloqueado à toa. | - Sem check-in em 15 min, a reserva vira no-show - Horário reaparece como livre - Executa sozinho, sem comando manual | Alta | 8 | Sprint 4 | Automação completa depende do agente do épico 7
14 | Presença e Liberação | Como servidor, quero receber recusa clara quando o check-in não for permitido, para que eu entenda o motivo. | - Fora da janela ou reserva de terceiro: mensagem explicando - Nada é marcado como presença | Média | 3 | Sprint 4
15 | Presença e Liberação | Como administrador, quero que reservas encerradas saiam da ocupação, para que o painel não minta com o passar do tempo. | - Reserva com horário vencido vira concluída - Deixa de contar como ocupação ativa | Média | 5 | Sprint 5
16 | Administração e Políticas | Como administrador, quero um painel com a ocupação em tempo real, para que eu enxergue o inventário sem planilha. | - Painel mostra espaços ocupados e livres no momento - Atualiza sem recarregar a página | Alta | 8 | Sprint 5 | Substitui a planilha setorial
17 | Administração e Políticas | Como administrador, quero bloquear horários para manutenção e limpeza, para que a logística operacional seja respeitada. | - Bloqueio impede reserva no período - Bloqueio aparece na agenda do espaço | Alta | 5 | Sprint 5
18 | Administração e Políticas | Como administrador, quero cancelar a reserva de qualquer usuário, para que eu resolva conflitos. | - Cancelamento registra quem cancelou e quando - Dono da reserva é informado | Média | 3 | Sprint 5 | Trilha de auditoria é obrigatória no domínio institucional
19 | Administração e Políticas | Como administrador, quero definir duração máxima e antecedência mínima por espaço, para que eu tenha controle sem virar gargalo. | - Política gravada por espaço - Recusa aparece no formulário, não por telefone - Caso comum segue sem aprovação | Média | 8 | Sprint 8 | Testa o conflito agilidade x controle
20 | Administração e Políticas | Como administrador, quero remarcar a reserva de terceiro em vez de cancelar, para que o compromisso não se perca. | - Remarcação avisa o dono da reserva - Registra o autor da mudança | Baixa | 5 | Sprint 9
21 | Base Normativa e Assistente | Como pesquisador, quero reunir regulamentos de uso de espaços de outras instituições públicas, para que exista base comparativa onde o MP-GO não tem norma. | - Corpus catalogado com instituição, título e link - Download reproduzível por script - Documento sem conteúdo útil é rejeitado | Alta | 8 | Sprint 6 | Achado do projeto: o MP-GO não tem norma escrita
22 | Base Normativa e Assistente | Como desenvolvedor, quero indexar os documentos em trechos com embeddings, para que a busca encontre passagens relevantes. | - Documentos divididos em trechos - Busca retorna trechos ordenados por relevância - Reprocessar não duplica conteúdo | Alta | 13 | Sprint 6
23 | Base Normativa e Assistente | Como servidor, quero perguntar sobre regras de uso e receber resposta com a fonte citada, para que eu confie no que li. | - Resposta cita instituição e link dos trechos usados - Sem trecho relevante, o sistema diz que não encontrou - Nunca apresenta regra do produto como norma do MP-GO | Alta | 13 | Sprint 7 | Alucinação em órgão de controle é risco alto
24 | Base Normativa e Assistente | Como PO, quero medir a qualidade das respostas do assistente, para que a evolução seja verificável. | - Conjunto fixo de perguntas de avaliação - Nota por fundamentação, completude e citação - Resultado versionado no repositório | Média | 8 | Sprint 7
25 | Agentes de Decisão | Como administrador, quero um agente que acompanhe a janela de check-in e libere o no-show sozinho, para que ninguém precise rodar comando. | - Agente executa em intervalo definido - Libera o no-show e registra a ação - Falha do agente não derruba o sistema | Alta | 8 | Sprint 8 | Fecha o terceiro pilar Pareto
26 | Agentes de Decisão | Como servidor, quero que o sistema proponha alternativa quando meu horário estiver ocupado, para que eu não precise procurar na mão. | - Diante de conflito, sugere até 3 opções de sala ou horário - Sugestão respeita capacidade e equipamento pedidos | Média | 8 | Sprint 9 | Padrão agêntico: planejamento
27 | Agentes de Decisão | Como administrador, quero que o caso não coberto pela regra seja escalado para mim com o contexto, para que eu decida com informação. | - Caso sem regra aplicável gera pendência - Pendência traz histórico da solicitação e fontes consultadas | Média | 8 | Sprint 9 | Padrão agêntico: reflexão e escalonamento
28 | Qualidade e Entrega | Como desenvolvedor, quero subir o ambiente com um comando, para que qualquer integrante trabalhe no mesmo cenário. | - Contêineres sobem aplicação e banco - Dados de exemplo carregados por comando - Comando pode rodar duas vezes sem duplicar | Alta | 5 | Sprint 1
29 | Qualidade e Entrega | Como desenvolvedor, quero testes automatizados rodando a cada mudança, para que a evolução não quebre o que já funciona. | - Testes cobrem conflito, check-in e liberação - Execução por um único comando | Alta | 8 | Sprint 2 | Mantido continuamente a partir daqui
Guia para os Times
Epics = grandes áreas (ex.: coleta, preparação, modelagem, deploy).
Histórias de Usuário = sempre no formato “Como [perfil], quero [ação], para que [benefício]”.
Critérios de Aceite = definem quando a história está concluída.
Prioridade = PO define junto com a equipe.
Estimativa = pode ser feita com Planning Poker.
Sprint Sugerido = ajuda a organizar a linha do tempo do curso.

## exemplo
ID | Épico / Tema | História de Usuário | Critérios de Aceite | Prioridade (Alta/Média/Baixa) | Estimativa (Story Points) | Sprint Sugerido | Observações
1 | Coleta de Dados | Como cientista de dados, quero coletar dataset inicial para que os agentes tenham informações reais para treinar | - Dataset disponível no repositório- Documentação básica criada | Alta | 5 | Sprint 1 | Usar fonte pública
2 | Preparação dos Dados | Como desenvolvedor, quero tratar dados faltantes para que o modelo funcione corretamente | - Nenhum valor nulo- Dataset balanceado | Alta | 3 | Sprint 1 | Usar Pandas/Colab
3 | Modelagem | Como usuário, quero que o agente recomende opções personalizadas para que minha experiência seja otimizada | - Modelo treinado- Precisão mínima 80% | Alta | 8 | Sprint 2 | Testar algoritmos diferentes
4 | Avaliação | Como PO, quero métricas claras para avaliar a performance dos agentes | - Dashboard com acurácia, precisão e recall | Média | 5 | Sprint 2 | Usar ferramentas visuais
5 | Deploy | Como usuário final, quero acessar o agente via interface web para que possa usá-lo facilmente | - Protótipo acessível- Documentação de uso | Alta | 13 | Sprint 3 | Deploy em ambiente de teste
Guia para os Times
Epics = grandes áreas (ex.: coleta, preparação, modelagem, deploy).
Histórias de Usuário = sempre no formato “Como [perfil], quero [ação], para que [benefício]”.
Critérios de Aceite = definem quando a história está concluída.
Prioridade = PO define junto com a equipe.
Estimativa = pode ser feita com Planning Poker.
Sprint Sugerido = ajuda a organizar a linha do tempo do curso.