Dados Gerais do Projeto

| Nome do Projeto |  |
| --- | --- |
| Reserva de Espaços — sistema de reserva de salas do MP-GO com camada de agentes inteligentes |  |
| Patrocinador do Projeto |  |
| Nome do principal responsável A definir — projeto acadêmico, sem patrocinador formalmente designado | Organização / Órgão / Departamento / Unidade Ministério Público do Estado de Goiás |
| Equipe do projeto |  |
| Nome | Função/Papel |
| Thiago Marques Meneses | Gerente de Projeto (fixo) · Product Owner na Sprint 0 |
| André Pereira Teles | Líder Técnico na Sprint 0 |
| Marco Antônio dos Santos Silva | Scrum Master / Facilitador na Sprint 0 |
| Rodízio de papéis | PO, Scrum Master e Líder Técnico giram a cada sprint entre os três integrantes. |

| Versão do PGP | Data | Responsável | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26/08/2026 | Thiago Marques Meneses | Versão inicial, elaborada na Sprint 0 a partir do Canvas de Declaração do Problema. |

i

Planejamento Geral do Programa/Projeto

1. Escopo do Projeto

Construir um sistema web de reserva de espaços para o Ministério Público de Goiás, substituindo o processo atual — planilha por departamento, e-mail e ligações telefônicas — por um calendário único de autoatendimento. Sobre esse núcleo, desenvolver uma camada de agentes inteligentes que resolva os casos que hoje dependem de alguém atendendo o telefone. Está no escopo: cadastro e inventário de espaços; busca por capacidade e equipamento; reserva, cancelamento e remarcação pelo próprio usuário; check-in e liberação automática de no-show; painel de ocupação e bloqueio de manutenção; políticas de uso; base normativa comparativa de instituições públicas com assistente de consulta; agentes de presença, conflito e escalonamento. Não está no escopo: sensores de presença e hardware dedicado; pagamento; integração com sistemas legados do MP-GO; autenticação institucional (SSO); aplicativo móvel nativo.

2. Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

1. Gerência do Projeto — 1.1 Planejamento (PGP e backlog) · 1.2 Rituais ágeis · 1.3 Documentação e entregas 2. Núcleo de Reserva — 2.1 Cadastro e inventário · 2.2 Descoberta e disponibilidade · 2.3 Reserva e autogestão · 2.4 Presença e liberação · 2.5 Administração e políticas de uso 3. Camada de IA — 3.1 Base normativa · 3.2 Assistente de consulta · 3.3 Agentes de decisão · 3.4 Avaliação de qualidade 4. Engenharia — 4.1 Ambiente e infraestrutura · 4.2 Testes automatizados · 4.3 Implantação 5. Validação — 5.1 Experimentos com usuários · 5.2 Métricas e linha de base · 5.3 Apresentação final

3. Premissas do projeto

- A equipe tem três integrantes, com papéis rotativos a cada sprint. - As sprints têm duração fixa, com planning, weekly, review e retrospectiva. - O MP-GO não possui norma escrita sobre uso de espaços; a base normativa será montada com regulamentos já publicados por outras instituições públicas. - Os dados de espaços e usuários usados no desenvolvimento são inicialmente fictícios. - A infraestrutura é local, em contêineres, sem custo de licença. - O acesso a modelos de linguagem se dá por API externa (possibilidade para self-host), dentro dos limites do plano gratuito.

4. Restrições

- Prazo definido pelo calendário da disciplina. - Equipe de três pessoas, em dedicação parcial. - Sem orçamento para licenças, hardware ou serviços pagos. - Sem acesso a sistemas internos ou a dados reais do MP-GO. - O sistema não pode apresentar regra do produto como se fosse norma oficial do MP-GO. - Dependência de serviço externo de LLM: indisponibilidade ou limite de uso afeta a camada de IA.

| 5. Cronograma Geral do Projeto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Principais marcos / eventos do projeto | Responsável | Sprint | Data de Início | Data de Término |
| Prova de Conceito |  |  |  |  |
| Ambiente, autenticação e inventário de espaços | Líder Técnico da sprint | Sprint 1 |  |  |
| Descoberta: busca por atributos e agenda do espaço | Líder Técnico da sprint | Sprint 2 |  |  |
| Reserva com garantia de não sobreposição | Líder Técnico da sprint | Sprint 3 |  |  |
| Prototipação |  |  |  |  |
| Check-in e liberação automática de no-show | Líder Técnico da sprint | Sprint 4 |  |  |
| Painel de ocupação e bloqueio de manutenção | Líder Técnico da sprint | Sprint 5 |  |  |
| Base normativa coletada e indexada | Pesquisador da sprint | Sprint 6 |  |  |
| Assistente de consulta com citação de fonte | Líder Técnico da sprint | Sprint 7 |  |  |
| Políticas de uso, busca em linguagem natural e agente de presença | Líder Técnico da sprint | Sprint 8 |  |  |
| Agentes de conflito e de escalonamento | Líder Técnico da sprint | Sprint 9 |  |  |
| Validação |  |  |  |  |
| Experimento de campo com servidores | Product Owner da sprint | Sprint 10 |  |  |
| Medição de linha de base e avaliação do assistente | Product Owner da sprint | Sprint 11 |  |  |
| Apresentação final e entrega | Gerente de Projeto | Sprint 12 |  |  |

6. Histórias de Usuário

Como (papel) eu quero (algo) para (me beneficiar)

Como servidor do MP-GO, eu quero ver a disponibilidade de uma sala e reservá-la na hora, para não depender de ligação telefônica.

Como administrador de espaços, eu quero que a sala volte a ficar livre quando ninguém confirmar presença, para que o espaço não fique bloqueado à toa.

Como servidor, eu quero perguntar sobre as regras de uso e receber resposta com a fonte citada, para confiar na informação e saber quando não existe norma.

| 7. Riscos do Projeto |  |
| --- | --- |
| Riscos Identificados | Ações de Controle |
| Servidores mantêm planilha e telefone em paralelo, e o sistema vira apenas mais um canal. | Migrar a planilha de um departamento-piloto antes de exigir uso exclusivo; acompanhar a adoção por métrica de uso; entrevista de campo na fase de validação. |
| Usuário rejeita o check-in na porta (rede, login, pressa) e a liberação automática pune quem de fato usou a sala. [a validar] | Testar o fluxo com usuários reais antes de ligar a liberação automática; manter janela de tolerância; avisar o dono da reserva antes de liberar. |
| O assistente responde sobre normas sem base e induz a erro dentro de um órgão de controle. | Resposta sempre com trecho e fonte visíveis; recusa explícita quando não houver trecho relevante; avaliação periódica das respostas. |
| Indisponibilidade ou limite de uso do serviço externo de LLM. | Manter o núcleo de reserva independente da camada de IA; degradar com mensagem clara; gerar os embeddings localmente. |
| Equipe de três pessoas em dedicação parcial, com risco de sobrecarga e sprints acumuladas. | Escopo priorizado por valor; itens de prioridade baixa cortáveis sem quebrar o núcleo; revisão de capacidade a cada planning. |

8. Partes Interessadas [Stakeholders]

- Servidores do MP-GO que precisam reservar sala (usuários finais). - Servidores que hoje controlam a planilha e atendem o telefone em cada departamento. - Setor responsável pela administração dos espaços físicos. - Chefias e gabinetes que organizam reuniões, audiências e eventos. - Assessoria que viria a redigir a futura norma de uso de espaços. - Equipe do projeto: André Pereira Teles, Thiago Marques Meneses e Marco Antônio dos Santos Silva. - Prof. Dr. Eliomar Araújo de Lima e a coordenação da Especialização (avaliação acadêmica).

______________________________________________

Assinatura do responsável